## ППР март
ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электросетевого оборудования
на март 2024 года
№ п.п. | Обьекты | Дата проведения | Время |  | Дата выполнения | Примечание
|  |  | отключения | включения
г.Мегион
1 | ТП-6/0,4кВ №201 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-01 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-6/0,4кВ №201 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-01 | 13:30 | 17:00
3 | ВЛ-6 кВ Ф№4 ПС "Геолог" + отпайка на КТПН "Холодильник" | 2024-03-01 | 13:30 | 17:00
4 | КЛ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Таежная" ф-20 до оп. №1 | 2024-03-01 | 9:00 | 12:00
5 | КЛ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Таежная" ф-11 до оп. №1 | 2024-03-01 | 9:00 | 12:00
6 | КЛ-6 кВ РП-6 кВ №2 "Геолог"Ф№7 до ТП-121 | 2024-03-01 | 9:00 | 12:00
7 | КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП № 125 | 2024-03-01 | 9:00 | 12:00
8 | КЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-12 | 2024-03-01 | 13:30 | 17:00
9 | КЛ-6 кВ ТП-6/0,4кВ №73 Выход №1 на ТП-72 | 2024-03-01 | 13:30 | 17:00
10 | КЛ-6 кВ ТП-6/0,4кВ №73 Выход №2 на ТП-72 | 2024-03-01 | 13:30 | 17:00
11 | КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-152 | 2024-03-01 | 13:30 | 17:00
12 | КЛ-6 кВ РП6 кВ №2до ТП-41 | 2024-03-01 | 13:30 | 17:00
13 | ТП 6/0,4 кВ №92 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
14 | ТП 6/0,4 кВ №92 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-04 | 13:30 | 17:00
15 | КТПН-6/0,4 кВ №6 "Бис" | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
16 | ВЛ-6 от РП-5 ф.7 от КТП-6/0,4кВ №191. | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
17 | КЛ-6 кВ до ТП-33 ПС "Город" Ф№5,15 от РП-2 | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
18 | КЛ-6 кВ от ТП-64 до ТП-62 | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
19 | КЛ-6 кВ ввод №1 на КТП "Котельная"от РП-6кВ кот."Северная" яч.№1 | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
20 | КЛ-6 кВ ввод №2 на КТП "Котельная"от РП-6кВ кот."Северная" яч.№24 | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
21 | КЛ-6 кВ ввод №1 на РП-6кВ кот."Северная" Ф.4 от ПС "Котельная" | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
22 | КЛ-6 кВ ввод №2 на РП-6кВ кот."Северная" Ф.14 от ПС "Котельная" | 2024-03-04 | 9:00 | 12:00
23 | КЛ-6 кВ ввод №1 на КТПН №3 Ф.8 от ПС "Котельная" | 2024-03-04 | 13:30 | 17:00
24 | КЛ-6 кВ ввод №2 на КТПН №3 Ф.18 от ПС "Котельная" | 2024-03-04 | 13:30 | 17:00
25 | КЛ-6 кВ ввод №1 на КТПН №17 Ф.8 от ПС "Котельная" | 2024-03-04 | 13:30 | 17:00
26 | КЛ-6 кВ ввод №2 на КТПН №17 Ф.18 от ПС "Котельная" | 2024-03-04 | 13:30 | 17:00
27 | КТПН-6/0,4 кВ №37А | 2024-03-05 | 9:00 | 12:00
28 | КТПН-6/0,4 кВ №37 | 2024-03-05 | 9:00 | 12:00
29 | РП-6кВ №3 ,(9-й мкр-рн) 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ | 2024-03-05 | 13:30 | 17:00
30 | КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до Строителей,2/1 | 2024-03-05 | 13:30 | 17:00
31 | КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до Строителей,2/2 | 2024-03-05 | 13:30 | 17:00
32 | КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до Строителей,2/3 | 2024-03-05 | 13:30 | 17:00
33 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до Сутормина,8 | 2024-03-05 | 13:30 | 17:00
34 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до Сутормина,10 | 2024-03-05 | 9:00 | 12:00
35 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до Ленина,4/1 | 2024-03-05 | 9:00 | 12:00
36 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до Ленина,4/2 | 2024-03-05 | 9:00 | 12:00
37 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до Ленина,6 | 2024-03-05 | 9:00 | 12:00
38 | ТП-6/0,4кВ №162 | 2024-03-06 | 9:00 | 12:00
39 | ТП-6/0,4кВ №161 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 ф-2 | 2024-03-06 | 9:00 | 12:00
41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 ф-3 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 ф-4 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
43 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до Ленина,6/2 | 2024-03-06 | 9:00 | 12:00
44 | КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до Строителей,2 | 2024-03-06 | 9:00 | 12:00
45 | КЛ-0,4 кВ РП 6 кВ №3 до Свободы,8 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
46 | КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до Кузьмина,10 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
47 | КЛ-0,4 кВ от ТП-81 выход на ВЛ-0.4кВ ф-1 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
48 | КЛ-0,4 кВ от ТП-81 выход на ВЛ-0.4кВ ф-2 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
49 | КЛ-0,4 кВ от ТП-81 выход на ВЛ-0.4кВ ф-3 | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
50 | ТП-6/0,4кВ №143 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-07 | 9:00 | 12:00
51 | ТП-6/0,4кВ №143 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-07 | 13:30 | 17:00
52 | ВЛ-0,4 кВ с ТП-143 ф-1 | 2024-03-07 | 9:00 | 12:00
53 | КТП 6/0,4кВ №17 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-11 | 9:00 | 12:00
54 | КТП 6/0,4кВ №17 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-11 | 13:30 | 17:00
55 | ВЛ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Геолог" ф-6 | 2024-03-11 | 9:00 | 12:00
56 | ТП 6/0,4 кВ №19( КОС) 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-12 | 9:00 | 12:00
57 | ТП 6/0,4 кВ №19( КОС) 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-12 | 13:30 | 17:00
58 | ВЛ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №83 Фидер "Павильон" | 2024-03-12 | 9:00 | 12:00
59 | ТП-6/0,4кВ №151 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-13 | 9:00 | 12:00
60 | ТП-6/0,4кВ №151 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-13 | 13:30 | 17:00
61 | ТП-6/0,4кВ №21 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ | 2024-03-14 | 13:00 | 17:00
62 | ТП-6/0,4кВ №21 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | 2024-03-15 | 13:30 | 17:00
63 | ТП-6/0,4кВ №141 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-18 | 9:00 | 12:00
64 | ТП-6/0,4кВ №141 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-18 | 13:30 | 17:00
65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 ф-1 | 2024-03-18 | 9:00 | 12:00
66 | КТП 6/0,4 кВ "Согра" 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-19 | 9:00 | 12:00
67 | КТП 6/0,4 кВ "Согра" 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-19 | 13:30 | 17:00
68 | ТП-6/0,4кВ №71 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-19 | 9:00 | 12:00
69 | ТП-6/0,4кВ №71 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-19 | 13:30 | 17:00
70 | ВЛ-0,4 кВ с ТП-71 ф-3 | 2024-03-14 | 9:00 | 12:00
71 | ВЛ-0,4 кВ с ТП-71 ф-5 | 2024-03-15 | 9:00 | 12:00
72 | ТП-6/0,4кВ №64 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-20 | 9:00 | 12:00
73 | ТП-6/0,4кВ №64 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-20 | 13:30 | 17:00
74 | ВЛ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Город" ф-15 | 2024-03-20 | 9:00 | 12:00
75 | ВЛ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Город" ф-5 | 2024-03-20 | 13:30 | 17:00
76 | ТП-6/0,4кВ №33 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-21 | 13:30 | 17:00
77 | ТП-6/0,4кВ №33 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-21 | 9:00 | 12:00
78 | ТП-6/0,4кВ №131 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-22 | 9:00 | 12:00
79 | ТП-6/0,4кВ №131 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-22 | 13:30 | 17:00
80 | ТП-6/0,4кВ №62 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-25 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-6/0,4кВ №62 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-25 | 13:30 | 17:00
82 | ТП-6/0,4кВ №63 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-26 | 9:00 | 12:00
83 | ТП-6/0,4кВ №63 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-26 | 13:30 | 17:00
84 | КТП 6/0,4кВ №3 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-27 | 9:00 | 12:00
85 | КТП 6/0,4кВ №3 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-27 | 13:30 | 17:00
86 | ТП-6/0,4кВ №73 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-03-28 | 9:00 | 12:00
87 | ТП-6/0,4кВ №73 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-03-28 | 13:30 | 17:00
88 | ВЛ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Город" ф-6 | 2024-03-29 | 9:00 | 12:00
89 | РП-6кВ №3 ,(9-й мкр-рн) 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | 2024-03-29 | 13:30 | 17:00
пгт.Высокий
1 | КТП 10/0,4 кВ №3 1СШ 10кВ , 1Т | 2024-03-01 | 9:00 | 12:00
2 | ВЛ-0,4кВ Ф-7 от КТПН 10/0,4кВ № 2 | 2024-03-04 | 13:30 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 от КТП 10/0,4кВ № 3 | 2024-03-05 | 13:30 | 17:00
4 | КТП 10/0,4 кВ №3 1СШ 0,4кВ | 2024-03-06 | 13:30 | 17:00
5 | КТПН 10/0,4 кВ-№9 | 2024-03-07 | 13:30 | 17:00
6 | КТПН 10/0,4 кВ-№4 | 2024-03-11 | 13:30 | 17:00
7 | КТПН 10/0,4 кВ-№15 | 2024-03-12 | 13:30 | 17:00
8 | КТПН 10/0,4 кВ-№4А (5) | 2024-03-13 | 9:00 | 12:00
9 | КТП 10/0,4кВ № 18 1СШ 10кВ , 1Т | 2024-03-14 | 9:00 | 12:00
10 | КТПН 10/0,4 кВ-№24 | 2024-03-18 | 13:30 | 17:00
11 | КТПН 10/0,4 кВ-№36 | 2024-03-19 | 13:30 | 17:00
12 | КТП 10/0,4 кВ №3 2СШ 10кВ , 2Т | 2024-03-20 | 9:00 | 12:00
13 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 10/0,4кВ № 9 | 2024-03-21 | 13:30 | 17:00
14 | КТПН 6/0,4 кВ "Югра" | 2024-03-22 | 13:30 | 17:00
15 | КТП 10/0,4кВ № 18 1СШ 0,4кВ | 2024-03-25 | 13:30 | 17:00
16 | КТП 10/0,4 кВ №3 2СШ 0,4кВ | 2024-03-26 | 13:30 | 17:00
17 | КТП 10/0,4кВ № 18 2СШ 10кВ ,2Т | 2024-03-27 | 9:00 | 12:00
18 | КТПН 10/0,4 кВ-№22 | 2024-03-28 | 13:30 | 17:00
19 | КТП 10/0,4кВ № 18 2СШ 0,4кВ | 2024-03-29 | 13:30 | 17:00