## ППР Апрель
ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электросетевого оборудования
на Апрель 2024 года
№ п.п. | Обьекты | Дата проведения | Время |  | Дата выполнения | Примечание
|  |  | отключения | включения
г.Мегион
1 | ВЛ-0,4 кВ с КТПН-ТСН "Строитель-2" ф-1 | 2024-04-01 | 9:00 | 12:00
2 | ВЛ-0,4 кВ с КТПН-ТСН "Строитель-2" ф-2 | 2024-04-01 | 13:30 | 17:00
3 | КТПН-6/0,4 кВ СУ-920 №2 | 2024-04-02 | 13:30 | 17:00
4 | ПС 35/6кВ "Северная" 2х16000 кВА 1СШ-35кВ | 2024-04-03 | 9:30 | 16:30
5 | ПС 35/6кВ "Северная" 2х16000 кВА 1СШ-6кВ | 2024-04-03 | 13:30 | 16:30
6 | ПС 35/6кВ "Северная" 2х16000 кВА 2СШ-35кВ | 2024-04-04 | 9:30 | 16:30
7 | ПС 35/6кВ "Северная" 2х16000 кВА 2СШ-6кВ | 2024-04-04 | 13:30 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 с ТП 6/0.4 кВ №201 | 2024-04-05 | 9:00 | 12:00
9 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 с СТП 6/0.4 кВ СОТ "Озерный-1" | 2024-04-08 | 9:00 | 12:00
10 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 с СТП 6/0.4 кВ СОТ "Геолог-1" | 2024-04-08 | 13:00 | 16:00
11 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 с КТПН 6/0,4 кВ СОТ "Поворот" | 2024-04-09 | 9:00 | 12:00
12 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 с КТПН 6/0,4 кВ СОТ "Поворот" | 2024-04-09 | 13:00 | 16:00
13 | ТП 6/0,4 кВ №91 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-04-10 | 9:00 | 12:00
14 | ТП 6/0,4 кВ №91 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-04-10 | 13:00 | 17:00
15 | ТП-6/0,4кВ №132 1СШ-6кВ 1СШ-0,4кВ | 2024-04-11 | 9:00 | 12:00
16 | ТП-6/0,4кВ №132 2СШ-6кВ 2СШ-0,4кВ | 2024-04-11 | 13:00 | 17:00
17 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 с КТПН 6/0,4 кВ СОТ "Поворот" | 2024-04-12 | 9:00 | 12:00
18 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 с КТПН 6/0,4 кВ СОТ "Поворот" | 2024-04-12 | 13:00 | 16:00
19 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 с КТПН 6/0,4 кВ СОТ "Озерный" | 2024-04-15 | 9:00 | 12:00
20 | КТПН-6/0,4 кВ ДНТ "Электрон" | 2024-04-16 | 13:00 | 17:00
21 | КТПН-6/0,4 кВ "СУ-49" | 2024-04-17 | 13:00 | 17:00
22 | КТПН-6/0,4 кВ №41 | 2024-04-18 | 13:00 | 17:00
23 | КЛ-6кВ от РП-6 кВ №2 "Геолог" Ф№1 на ТСН-1 | 2024-04-19 | 9:00 | 17:00
24 | КЛ-6кВ от РП-6кВ №3 Ф№17 до ТП-82 ввод №2 | 2024-04-19 | 9:00 | 17:00
25 | КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-71 | 2024-04-19 | 13:30 | 17:00
26 | КЛ-6кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "Дельта" до оп. №1Ф№108 | 2024-04-19 | 13:30 | 17:00
27 | КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до Ленина 12 вставка | 2024-04-22 | 9:00 | 12:00
28 | КЛ-0,4 кВ от ТП-152 до Строителей 1,1/1 | 2024-04-22 | 9:00 | 12:00
29 | КЛ-0,4 кВ от ТП-152 до Строителей 3,3/1 | 2024-04-22 | 9:00 | 12:00
30 | КЛ-0,4 кВ от ТП-152 Сутормина, 12 | 2024-04-22 | 13:00 | 16:00
31 | КЛ-0,4 кВ от ТП-152 Сутормина, 12/1 и 12/2 | 2024-04-22 | 13:00 | 16:00
32 | КЛ-0,4 кВ от ТП-143 Ф №1 ул.Северная | 2024-04-22 | 13:00 | 16:00
33 | КЛ-0,4 кВ от ТП-143 на ж/ дом Геологов,7 | 2024-04-22 | 13:00 | 16:00
34 | КЛ-0,4 кВ от РП-2 до Заречной, 16/2 | 2024-04-23 | 9:00 | 12:00
35 | КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до проспекта Победы,2 | 2024-04-23 | 9:00 | 12:00
36 | КЛ-0,4 кВ от ТП-31 до проспекта Победы,4 | 2024-04-23 | 9:00 | 12:00
37 | КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до Свободы,44 | 2024-04-23 | 13:00 | 16:00
38 | КЛ-0,4 кВ от ТП-72 до Заречной,1/1 | 2024-04-23 | 13:00 | 16:00
39 | КТПН-6/0,4 кВ "РЭБ Речного флота" | 2024-04-25 | 9:00 | 17:00
40 | ВЛ-0,4 кВ с КТПН-РЭБ флота ф-1 | 2024-04-25 | 9:00 | 17:00
пгт.Высокий
1 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТПН 10/0,4 кВ № 15 | 2024-04-01 | 9:00 | 12:00
2 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 2 до оп.№1. | 2024-04-01 | 13:30 | 16:30
3 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТПН 10/0,4 кВ № 10 | 2024-04-02 | 9:00 | 12:00
4 | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТПН 10/0,4 кВ № 10 до оп.№1. | 2024-04-02 | 9:00 | 12:00
5 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 10 | 2024-04-03 | 9:00 | 12:00
6 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 10 до оп.№1. | 2024-04-03 | 9:00 | 12:00
7 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-4 от КТПН 10/0,4 кВ № 10 | 2024-04-04 | 9:00 | 12:00
8 | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТПН 10/0,4 кВ № 9 до оп.№ 1 | 2024-04-04 | 13:30 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТПН 10/0,4 кВ № 11 | 2024-04-05 | 9:00 | 12:00
10 | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТПН 10/0,4 кВ № 11 до оп.№ 1 | 2024-04-05 | 9:00 | 12:00
11 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 11 | 2024-04-08 | 9:00 | 12:00
12 | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТПН 10/0,4 кВ № 9 до оп.№ 1 | 2024-04-08 | 13:30 | 16:30
13 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 12 | 2024-04-09 | 9:00 | 12:00
14 | КЛ-0,4 кВ Ф-16 от КТП 10/0,4 кВ № 18 до оп.№ 1 | 2024-04-09 | 13:30 | 16:30
15 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-4 от КТПН 10/0,4 кВ № 12 | 2024-04-10 | 9:00 | 12:00
16 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 19 до оп.№ 1 | 2024-04-10 | 13:30 | 16:30
17 | ВЛИ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 16 | 2024-04-11 | 9:00 | 12:00
18 | КЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТПН 10/0,4 кВ № 19 до оп.№ 1 | 2024-04-11 | 13:30 | 16:30
19 | КТПН 10/0,4 кВ №10 | 2024-04-12 | 9:00 | 12:00
20 | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТПН 6/0,4 кВ №35 до оп.№ 1 | 2024-04-12 | 13:30 | 16:30
21 | КТПН 10/0,4 кВ №11 | 2024-04-15 | 9:00 | 12:00
22 | КЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТПН 10/0,4 кВ №37 до оп.№ 1 | 2024-04-15 | 13:30 | 16:30
23 | КТПН 10/0,4 кВ №12 | 2024-04-16 | 9:00 | 12:00
24 | КЛ-0,4 кВ Ф-6 от КТПН 10/0,4 кВ №37 до оп.№ 1 | 2024-04-16 | 13:30 | 16:30
25 | КЛ-0,4 кВ Ф-7 от КТПН 10/0,4 кВ №37 до оп.№ 1 | 2024-04-17 | 9:00 | 12:00
26 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 6/0,4 кВ №26 до оп.№ 1 | 2024-04-17 | 13:30 | 16:30
27 | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 6/0,4 кВ №26 до оп.№ 1 | 2024-04-18 | 9:00 | 12:00
28 | КЛ-0,4 кВ Ф-6 от КТПН 10/0,4 кВ № 4 до оп.№ 1 | 2024-04-18 | 13:30 | 16:30
29 | КЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ №3 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ленина №46 Ввод-1 | 2024-04-19 | 9:00 | 12:00
30 | КЛ-0,4 кВ Ф-20 от КТП 10/0,4 кВ №3 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ленина №46 Ввод-2 | 2024-04-19 | 13:30 | 16:30
31 | КЛ-0,4 кВ Ф-10 от ПС 35/10 кВ "Мегион" до оп.№ 1 | 2024-04-22 | 9:00 | 12:00
32 | КЛ-0,4 кВ Ф-16 от ПС 35/10 кВ "Мегион" до оп.№ 1 | 2024-04-22 | 13:30 | 16:30
33 | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №33 до оп.№ 1 | 2024-04-23 | 9:00 | 12:00
34 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ №33 до оп.№ 1 | 2024-04-23 | 13:30 | 16:30
35 | ВЛ,ЛР-35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/10кВ "Северо-Ватинская" | 2024-04-24 | 9:00 | 16:00
36 | КЛ-0,4 кВ Ф-11 от КТП 10/0,4 кВ №33 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Нефтянников д.12 Ввод-1 | 2024-04-24 | 9:00 | 12:00
37 | ВЛ-6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ "К-28". от ПЛУ-6 кВ №3 до оп.77. | 2024-04-25 | 9:00 | 16:00
38 | КЛ-0,4 кВ Ф-11 от ПС 35/10 кВ "Мегион" до оп.№ 1 | 2024-04-25 | 9:00 | 12:00
39 | ВЛ-6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ "К-28" | 2024-04-26 | 9:00 | 16:00
40 | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТПН 10/0,4 кВ № 9 до оп.№ 1 | 2024-04-26 | 9:00 | 12:00
41 | КЛ-0,4 кВ Ф-20 от КТП 10/0,4 кВ №33 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Нефтянников д.12 Ввод-2 | 2024-04-29 | 13:30 | 16:30
42 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТПН 10/0,4 кВ № 9 до оп.№ 1 | 2024-04-30 | 13:30 | 16:30